## Página1
Cronograma Resolve Aí
# | Processo | Atividade | Dependência | Responsáveis | Data Início | Data Fim | Status | Comentários
1 | GRE | Levantar os requisitos | - | Matheus | 2017-11-10 | 2017-11-15 | Concluída
2 | GRE | Analisar e negociar os requisitos | 1 | Iolanda | 2017-11-15 | 2017-11-18 | Concluída
3 | GRE | Monitoramento 1 | 1 | Todos | 2017-11-16 | - | Concluída | Atividade de levantamento de requisitos dentro do prazo e com a entrega de todos os artefatos esperados
4 | GRE | Monitoramento 2 | 2 | Todos | 2017-11-18 | - | Concluída | Atividade de análise e negociação dentro do prazo e finalizada
5 | GRE | Especificar os requisitos | 2 | Weverton | 2017-11-18 | 2017-11-20 | Concluída
6 | GQA | Auditar processo GRE (Fase 1) | 1 e 2 | Renan e Luana | 2017-11-18 | 2017-11-19 | Concluída
2017-01-06 | GQA | Avaliar Diagrama de Casos de Uso | 1 | Renan e Luana | 2017-11-18 | 2017-11-19 | Concluída
2017-02-06 | GQA | Avaliar Modelo Conceitual | 1 | Renan e Luana | 2017-11-18 | 2017-11-19 | Concluída
2017-03-06 | GQA | Avaliar Protótipo | 2 | Renan e Luana | 2017-11-18 | 2017-11-19 | Concluída
7 | GQA | Monitoramento 1 | 6 | Todos | 2017-11-19 | - | Concluída | Ocorreram alguns atrasos na execução da Fase 1 da auditoria do GRE mas a mesma foi realizada com sucesso
8 | GQA | Planejar correção das não-conformidades (Fase 1) | 6 | Matheus | 2017-11-19 | - | Concluída
9 | GQA | Implementar correções (Fase 1) | 8 | Equipe de requisitos | 2017-11-20 | - | Concluída
10 | GQA | Avaliar correção (Fase 1) | 9 | Renan e Luana | 2017-11-20 | - | Concluída | Todas as correções foram implementadas corretamente.
11 | GQA | Auditar processo GRE (Fase 2) | 6 | Renan e Luana | 2017-11-20 | - | Concluída
2017-01-11 | GQA | Avaliar Documento de Requisitos | 2 | Renan e Luana | 2017-11-20 |  | Concluída | A fase 2 da auditoria do GRE não gerou inconformidades.
12 | GQA | Planejar correção das não-conformidades (Fase 2) | 11 | Matheus | 2017-11-20 | - | Não houve necessidade | A fase 2 da auditoria do GRE não gerou inconformidades.
13 | GQA | Implementar correções (Fase 2) | 12 | Equipe de requisitos | 2017-11-20 | - | Não houve necessidade | A fase 2 da auditoria do GRE não gerou inconformidades.
14 | GQA | Monitoramento 2 | 11 | Todos | 2017-11-21 | - | Concluída | Todas as atividades previstas até o momento foram concluídas.
15 | GQA | Avaliar correção (Fase 2) | 13 | Renan e Luana | 2017-11-21 | - | Não houve necessidade | A fase 2 da auditoria do GRE não gerou inconformidades.
16 | GRE | Obter aprovação com o cliente | 13 | Matheus, Iolanda e Weverton | 2017-11-22 | - | Concluída | Aprovação adquirida.
17 | GRE | Monitoramento 3 | 16 | Todos | 2017-11-23 | - | Concluída | Todas as atividades previstas até o momento foram concluídas.
18 | GRE | Obter confirmação de comprometimento | 16 | Matheus | 2017-11-23 | - | Concluída | Todos confirmaram comprometimento e aprovaram os requisitos.