## Cronograma
Cronograma de Gerência de Requisitos
# | Atividade | Responsáveis | Data Início | Data Fim | Status | Comentários
1 | Auditar processo e seus produtos | Renan e Luana | 2017-11-15 | 2017-11-21 | Em andamento
2 | Planejar correção das não-conformidades | Matheus | 2017-11-21 | -
3 | Implementar correções | Equipe de requisitos | 2017-11-21 | 2017-11-22
4 | Avaliar correção | Renan e Luana | 2017-11-23 | -

## Tarefas
# | Atividade | Tarefas | Produtos
1 | Auditar processo e seus produtos | Avaliar os produtos do processo | Checklist de avaliação do processo e seus produtos
|  | Realizar o cálculo dos indicadores do processo avaliado | Documento de cálculos dos indicadores
|  | Registrar não-conformidades | Lista de não-conformidades
Comunicar o gerente responsável pelo processo
2 | Planejar correção das não-conformidades | Planejar a correção das não-conformidades | Plano de correção das não conformidades
3 | Implementar correções | Realizar as correções necessárias | -
4 | Avaliar correção | Avaliar a correção realizada | -
|  | Comunicar os interessados | -

## Papéis
Papel | Responsáveis
Analista da Qualidade | Renan e Luana
Gerente responsável pelo processo | Matheus
Equipe responsável pelo processo | Iolanda, Matheus e Weverton

## Monitoramento
Monitoramento da Gerência de Requisitos
Reunião | Objetivos | Data Início | Resumo
1 | Verificar o andamento da audição do processo | 2017-11-18
2 | Verificar o andamento da correção das não-conformidades | 2017-11-22