## Cronograma
Cronograma de Gerência de Requisitos
# | Atividade | Responsáveis | Data Início | Data Fim | Status | Comentários
1 | Levantamentar os requisitos | Matheus | 2017-11-10 | 2017-11-15 | Concluída
2 | Analisar e negociar os requisitos | Iolanda | 2017-11-15 | 2017-11-18 | Em Andamento
3 | Especificar os requisitos | Weverton | 2017-11-18 | 2017-11-20
4 | Obter aprovação com o cliente | Matheus, Iolanda e Weverton | 2017-11-21 | -
5 | Obter confirmação de comprometimento | Matheus | 2017-11-22 | -

## Tarefas
# | Atividade | Tarefas | Produtos
1 | Levantamentar os requisitos | Realizar os procedimentos de elicitação | Lista inicial de requisitos
|  | Gerar a lista inicial de requisitos | Modelo conceitual
|  | Elaborar o diagrama de casos de uso (inicial) | Diagrama de casos de uso
Elaborar o diagrama de classes (inicial)
2 | Analisar e negociar os requisitos | Validar os requisitos com o cliente | Protótipo
Elaborar o protótipo do sistema
|  | Atualizar a lista de requisitos, casos de usos, diagrama de classes e o protótipo | Checklist de consistência de requisitos
Verificar a consistência dos requisitos
3 | Especificar os requisitos | Gerar o documento de requisitos | Documento de requisitos
4 | Obter aprovação com o cliente | Obter aprovação dos fornecedores de requisitos e cliente | -
5 | Obter confirmação de comprometimento | Obter confirmação de entendimento e comprometimento dos requisitos com equipe técnica | Lista de comprometimento assinada
|  | Gerar baseline dos requisitos | Baseline dos requisitos

## Papéis
Papel | Responsáveis
Engenheiro de Requisitos | Iolanda, Matheus e Weverton
Gerente de Requisitos | Matheus
Cliente | Adailton

## Monitoramento
Monitoramento da Gerência de Requisitos
Reunião | Objetivos | Data Início | Resumo
1 | Verificar a execução da fase de elicitação | 2017-11-15
2 | Verificar a execução da fase de análise e negociação | 2017-11-18
3 | Verificar a execução da fase de especificação | 2017-11-20